## Sheet1
WBS | 任务名称 | 工作描述 | 验收标准 | 工期 | 前置任务 | 资源名称 | 开始时间 | 完成时间
1 | 基于机器学习的零件智能分类与推荐系统 |  |  | 0 个工作日 |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08
1.1 | 项目启动与规划 |  |  | 5 个工作日 |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-12
1.1.1 | 项目章程制定 | 制定项目正式章程文档，明确项目目标、范围、关键干系人、预算约束、主要里程碑和成功标准 | 章程文档通过所有关键干系人评审并签字确认，包含完整的项目概述、目标、范围、约束条件和假设 | 2 个工作日 |  | 项目经理 | 2025-09-08 | 2025-09-09
1.1.2 | 需求分析与确认 |  | 需求文档通过用户代表确认，包含所有用户故事、验收标准和优先级排序 | 3 个工作日 |  | 产品负责人 | 2025-09-08 | 2025-09-10
1.1.3 | 技术方案设计 | 设计系统整体架构和技术实现方案，包括前端框架选择、后端技术栈、数据库设计、机器学习算法选型 | 技术方案通过架构评审，包含系统架构图、技术选型理由、接口设计和数据流图 | 3 个工作日 |  | 架构师 | 2025-09-08 | 2025-09-10
1.1.4 | 团队分工安排 | 明确项目团队成员角色职责，制定详细的工作分配计划和沟通机制 | 分工方案得到所有团队成员确认，责任矩阵清晰，沟通计划完善 | 1 个工作日 | 3,4,5 | Scrum Master | 2025-09-11 | 2025-09-11
1.2 | 第一次迭代（核心功能闭环） |  |  | 10 个工作日 |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-25
1.2.1 | 设计工程师功能 |  |  | 0 个工作日 |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13
1.2.1.1 | US1: 上传模型并查找相似件 | 实现完整的CAD模型上传和相似件检索功能流程，包括文件接收、特征提取、相似度计算和结果返回，为设计工程师提供快速查找相似已有零件的核心能力 | 用户能够成功上传CAD文件并在5秒内获得最多10个相似零件推荐，相似度计算结果准确率>85%，整个流程稳定可靠 | 0 个工作日 |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13
1.2.1.1.1 | 后端: CAD文件上传接口开发 | 开发REST API接口，支持.step/.stl格式CAD文件上传，包含文件验证、格式检查和存储功能 | 接口能够成功接收100MB以内CAD文件，返回文件ID，响应时间<2秒，支持并发上传 | 2 个工作日 |  | 后端开发 | 2025-09-13 | 2025-09-15
1.2.1.1.2 | 后端: 相似性检索API开发 | 开发基于机器学习模型的相似零件检索API，接收文件ID返回相似零件列表和相似度分数 | API返回最多10个相似零件，包含相似度分数(0-100%)，响应时间<3秒，准确率>85% | 3 个工作日 |  | 后端开发 | 2025-09-13 | 2025-09-16
1.2.1.1.3 | 前端: 上传页面与文件选择组件 | 开发文件上传界面，支持拖拽上传、文件类型验证和上传进度显示 | 界面友好，支持主流浏览器，上传过程有进度提示，错误信息明确 | 2 个工作日 |  | 前端开发 | 2025-09-13 | 2025-09-15
1.2.1.1.4 | 前端: 搜索结果列表页 | 开发相似零件搜索结果展示页面，显示缩略图、零件编号、相似度等信息 | 列表加载时间<1秒，支持按相似度排序，点击条目可查看详情 | 2 个工作日 |  | 前端开发 | 2025-09-13 | 2025-09-15
1.2.1.1.5 | 机器学习: 基础特征提取实现 | 实现CAD模型的几何特征提取算法，包括形状分布、体积、表面积等特征计算 | 特征提取准确率>90%，处理单个模型时间<5秒 | 4 个工作日 |  | 算法工程师 | 2025-09-13 | 2025-09-17
1.2.1.1.6 | 测试: 上传与检索功能测试 | 执行端到端功能测试，验证文件上传到相似件检索的完整流程 | 所有测试用例通过，关键路径无阻塞性缺陷 | 1 个工作日 | 10,11,12,13,14 | 测试工程师 | 2025-09-18 | 2025-09-18
1.2.1.2 | US2: 3D预览推荐结果 | 开发交互式3D模型预览功能，支持用户对推荐结果中的零件进行三维查看和操作，帮助确认几何细节是否真正可重用 | 3D预览窗口支持鼠标旋转、滚轮缩放，渲染帧率≥30fps，模型加载时间<3秒，在不同浏览器中表现一致 | 0 个工作日 |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19
1.2.1.2.1 | 前端: 集成Three.js实现3D预览 | 集成Three.js库开发交互式3D模型预览组件，支持旋转、缩放、平移操作 | 3D渲染帧率≥30fps，支持鼠标左键旋转、滚轮缩放、右键平移 | 3 个工作日 |  | 前端开发 | 2025-09-19 | 2025-09-23
1.2.1.2.2 | 测试: 3D预览功能测试 | 测试3D预览功能的交互性能和兼容性 | 在各种主流浏览器和设备上3D预览功能正常，无崩溃现象 | 1 个工作日 | 17 | 测试工程师 | 2025-09-24 | 2025-09-24
1.2.1.3 | US3: 导出Excel清单 | 实现搜索结果导出功能，将相似零件信息生成结构化Excel文件，方便用户离线评审和与同事分享 | 导出功能在3秒内完成，Excel文件包含零件编号、相似度、材料、库存数量等完整字段，格式规范无乱码 | 0 个工作日 |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25
1.2.1.3.1 | 后端: Excel导出接口开发 | 开发Excel文件生成接口，将搜索结果导出为结构化Excel文件 | 生成的Excel文件包含零件编号、名称、相似度、材料、库存等字段，格式规范 | 2 个工作日 |  | 后端开发 | 2025-09-25 | 2025-09-26
1.2.1.3.2 | 前端: 导出按钮与下载逻辑 | 在前端界面添加导出按钮，实现文件下载功能 | 点击导出按钮后3秒内开始下载，文件内容与界面显示一致 | 1 个工作日 |  | 前端开发 | 2025-09-25 | 2025-09-25
1.2.1.3.3 | 测试: 导出功能测试 | 测试Excel导出功能的完整性和数据准确性 | 导出的Excel文件数据完整准确，无乱码或格式错误 | 1 个工作日 | 20,21 | 测试工程师 | 2025-09-29 | 2025-09-29
1.2.1.4 | US4: 标记"不可复用"反馈 | 开发用户反馈收集机制，允许用户对低相似度结果标记为不可复用，为后续算法优化提供训练数据 | 标记操作有确认提示，反馈数据正确记录到数据库，界面状态及时更新，支持后续模型重训练使用 | 0 个工作日 |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30
1.2.1.4.1 | 后端: 反馈记录接口开发 | 开发用户反馈记录接口，存储用户标记的"不可复用"信息 | 反馈数据正确存储到数据库，包含时间戳和用户信息 | 2 个工作日 |  | 后端开发 | 2025-09-30 | 2025-10-01
1.2.1.4.2 | 前端: 标记按钮和确认框 | 在搜索结果页面添加标记按钮和确认对话框 | 标记操作有确认提示，成功标记后界面状态更新 | 1 个工作日 |  | 前端开发 | 2025-09-30 | 2025-09-30
1.2.1.4.3 | 测试: 反馈功能测试 | 测试反馈功能的完整流程和数据准确性 | 反馈数据正确记录并可用于后续模型优化 | 1 个工作日 | 24,25 | 测试工程师 | 2025-10-02 | 2025-10-02
1.2.2 | 零件库管理员功能 |  |  | 0 个工作日 |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03
1.2.2.1 | US1: 一键启动自动分类 | 实现批量自动分类任务管理功能，允许管理员一键启动对未分类零件的自动标注任务，提升零件库管理效率 | 系统在2分钟内完成100+个零件的自动分类，进度实时显示，分类准确率≥90%，并生成分类报告 | 0 个工作日 |  |  | 2025-10-03 | 2025-10-03
1.2.2.1.1 | 后端: 自动分类任务API开发 | 开发批量自动分类任务处理接口，支持异步任务执行和进度查询 | 支持处理1000+个未分类零件，2分钟内完成分类，提供实时进度反馈 | 3 个工作日 |  | 后端开发 | 2025-10-03 | 2025-10-07
1.2.2.1.2 | 前端: 管理员面板开发 | 开发管理员专用界面，包含任务启动、进度监控和结果查看功能 | 界面直观易用，任务状态实时更新，支持任务中断和重启 | 2 个工作日 |  | 前端开发 | 2025-10-03 | 2025-10-06
1.2.2.1.3 | 测试: 自动分类功能测试 | 测试批量自动分类功能的性能和准确性 | 分类准确率≥90%，处理大量数据时系统稳定 | 1 个工作日 | 29,30 | 测试工程师 | 2025-10-08 | 2025-10-08
1.2.3 | 系统管理员功能 |  |  | 0 个工作日 |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09
1.2.3.1 | US1: 查看模型性能指标 | 开发模型性能监控功能，为系统管理员提供分类模型的准确率、召回率、F1分数等关键指标的可视化报告 | 性能报告清晰展示各项指标，支持按类别和时间范围查询，数据准确反映模型实际表现 | 0 个工作日 |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-09
1.2.3.1.1 | 后端: 模型性能查询接口 | 开发模型性能数据查询接口，提供准确率、召回率、F1分数等指标 | 接口返回完整的模型性能数据，支持按时间范围查询 | 2 个工作日 |  | 后端开发 | 2025-10-09 | 2025-10-10
1.2.3.1.2 | 前端: 模型性能报告页面 | 开发模型性能可视化报告页面，以图表形式展示各项指标 | 图表清晰直观，支持数据导出，页面加载时间<2秒 | 2 个工作日 |  | 前端开发 | 2025-10-09 | 2025-10-10
1.2.3.1.3 | 测试: 性能查询功能测试 | 测试性能数据查询和展示功能的准确性 | 显示数据与后台计算一致，图表渲染正 | 1 个工作日 | 34,35 | 测试工程师 | 2025-10-13 | 2025-10-13
1.2.4 | 机器学习基础 |  |  | 0 个工作日 |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14
1.2.4.1 | 准备初始训练数据集 | 收集和标注初始训练数据，包含至少1000个标注好的CAD模型样本 | 数据集覆盖主要零件类别，标注准确率>95%，数据格式统一 | 2 个工作日 |  | 算法工程师 | 2025-10-14 | 2025-10-15
1.2.4.2 | 实现基础几何特征提取 | 开发和优化CAD模型几何特征提取算法 | 特征提取稳定性>98%，支持常见CAD格 | 3 个工作日 | 38 | 算法工程师 | 2025-10-16 | 2025-10-20
1.2.4.3 | 训练/加载基础分类模型 | 基于标注数据训练初始分类模型，或加载预训练模型进行微调 | 模型在测试集上准确率>85%，推理速度满足实时要求 | 3 个工作日 | 39 | 算法工程师 | 2025-10-21 | 2025-10-23
1.2.4.4 | 实现相似度计算逻辑 | 开发基于特征向量的相似度计算算法 | 相似度计算结果与人工判断一致性>80% | 2 个工作日 | 40 | 算法工程师 | 2025-10-24 | 2025-10-27
1.2.5 | 测试与集成 |  |  | 0 个工作日 |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28
1.2.5.1 | 编写API单元测试 | 为所有后端API接口编写单元测试用 | 单元测试覆盖率>80%，所有测试通 | 2 个工作日 |  | 测试工程师 | 2025-10-28 | 2025-10-29
1.2.5.2 | 前后端联调 | 协调前后端开发人员进行接口联调和数据流测试 | 前后端数据交互正常，错误处理机制完善 | 2 个工作日 | 43 | 全体开发 | 2025-10-30 | 2025-10-31
1.2.5.3 | 按验收标准执行功能测试 | 基于用户故事验收标准执行系统功能测试 | 所有用户故事验收标准得到验证，关键功能无阻塞性问题 | 2 个工作日 | 44 | 测试工程师 | 2025-11-03 | 2025-11-04
1.2.6 | 第一次迭代完成里程碑 | 第一次迭代所有计划功能完成开发和测试 | 迭代目标达成，核心功能闭环可用，达到发布候选标准 | 0 个工作日 |  | 团队
1.3 | 第二次迭代（扩展功能） |  |  | 8 个工作日 |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-14
1.3.1 | 采购工程师功能 |  |  | 0 个工作日 |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05
1.3.1.1 | US1: 在详情页查找相似件 | 在零件详情页面添加相似件查找功 | 从详情页触发的相似件查找结果与主搜索功能一 | 0 个工作日 |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05
1.3.1.1.1 | 后端开发 |  |  | 2 个工作日 |  | 后端开发 | 2025-11-05 | 2025-11-06
1.3.1.1.2 | 前端开发 |  |  | 2 个工作日 |  | 前端开发 | 2025-11-05 | 2025-11-06
1.3.1.1.3 | 测试 |  |  | 1 个工作日 | 50,51 | 测试工程师 | 2025-11-07 | 2025-11-07
1.3.1.2 | US2: 查看成本与库存 | 在相似件列表中增加成本和库存信息显示 | 成本和库存数据准确实时，来源可靠 | 0 个工作日 |  |  | 2025-11-08 | 2025-11-08
1.3.1.2.1 | 后端开发 |  |  | 2 个工作日 |  | 后端开发 | 2025-11-08 | 2025-11-10
1.3.1.2.2 | 前端开发 |  |  | 2 个工作日 |  | 前端开发 | 2025-11-08 | 2025-11-10
1.3.1.2.3 | 测试 |  |  | 1 个工作日 | 54,55 | 测试工程师 | 2025-11-11 | 2025-11-11
1.3.2 | 零件库管理增强 |  |  | 0 个工作日 |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12
1.3.2.1 | US2: 批量修正分类结果 | 开发分类结果批量修正功能，支持多选和批量操作 | 批量修正操作响应时间<3秒，修正数据正确记录 | 0 个工作日 |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12
1.3.2.1.1 | 后端开发 |  |  | 3 个工作日 |  | 后端开发 | 2025-11-12 | 2025-11-14
1.3.2.1.2 | 前端开发 |  |  | 2 个工作日 |  | 前端开发 | 2025-11-12 | 2025-11-13
1.3.2.1.3 | 测试 |  |  | 1 个工作日 | 59,60 | 测试工程师 | 2025-11-17 | 2025-11-17
1.3.2.2 | US3: 设置定时自动分类任务 | 开发定时任务调度功能，支持按计划自动执行分类任务 | 定时任务按设定时间准确执行，执行日志完整 | 0 个工作日 |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18
1.3.2.2.1 | 后端开发 |  |  | 2 个工作日 |  | 后端开发 | 2025-11-18 | 2025-11-19
1.3.2.2.2 | 前端开发 |  |  | 1 个工作日 |  | 前端开发 | 2025-11-18 | 2025-11-18
1.3.2.2.3 | 测试 |  |  | 1 个工作日 | 63,64 | 测试工程师 | 2025-11-20 | 2025-11-20
1.3.3 | 系统管理增强 |  |  | 0 个工作日 |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21
1.3.3.1 | US2: 上传数据触发重训练 | 开发训练数据上传和模型重训练触发机制 | 新数据上传后能正确触发模型重训练流程 | 0 个工作日 |  |  | 2025-11-21 | 2025-11-21
1.3.3.1.1 | 后端开发 |  |  | 2 个工作日 |  | 后端开发 | 2025-11-21 | 2025-11-24
1.3.3.1.2 | 前端开发 |  |  | 1 个工作日 |  | 前端开发 | 2025-11-21 | 2025-11-21
1.3.3.1.3 | 测试 |  |  | 1 个工作日 | 68,69 | 测试工程师 | 2025-11-25 | 2025-11-25
1.3.4 | 测试与集成 |  |  | 0 个工作日 |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26
1.3.4.1 | 第二次迭代功能测试 | 执行第二次迭代新增功能的完整测试 | 新功能符合验收标准，与现有功能集成良好 | 2 个工作日 |  | 测试工程师 | 2025-11-26 | 2025-11-27
1.3.4.2 | 集成测试 | 执行系统整体集成测试，验证各模块协同工作 | 系统各模块集成正常，数据流完整准确 | 1 个工作日 | 72 | 测试工程师 | 2025-11-28 | 2025-11-28
1.3.5 | 第二次迭代完成里程碑 | 第二次迭代所有计划功能完成开发和测试 | 扩展功能全部可用，系统稳定性良好 | 0 个工作日 |  | 团队
1.4 | 第三次迭代（优化完善） |  |  | 6 个工作日 |  |  | 2025-11-29 | 2025-12-05
1.4.1 | 功能完善 |  |  | 0 个工作日 |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29
1.4.1.1 | 采购工程师US3: 标记可替代并提交审批 | 开发零件替代标记和审批流程功能 | 审批流程完整，通知机制有效 | 0 个工作日 |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29
1.4.1.1.1 | 后端开发 |  |  | 2 个工作日 |  | 后端开发 | 2025-11-29 | 2025-12-01
1.4.1.1.2 | 前端开发 |  |  | 2 个工作日 |  | 前端开发 | 2025-11-29 | 2025-12-01
1.4.1.1.3 | 测试 |  |  | 1 个工作日 | 78,79 | 测试工程师 | 2025-12-02 | 2025-12-02
1.4.1.2 | 采购工程师US4: 导出报告 | 开发详细报告导出功能，包含多维度对比信息 | 导出报告内容完整，格式专业 | 0 个工作日 |  |  | 2025-12-03 | 2025-12-03
1.4.1.2.1 | 后端开发 |  |  | 2 个工作日 |  | 后端开发 | 2025-12-03 | 2025-12-04
1.4.1.2.2 | 前端开发 |  |  | 1 个工作日 |  | 前端开发 | 2025-12-03 | 2025-12-03
1.4.1.2.3 | 测试 |  |  | 1 个工作日 | 82,83 | 测试工程师 | 2025-12-05 | 2025-12-05
1.4.1.3 | 零件库管理员US4: 按置信度筛选 | 开发按分类置信度筛选和排序功能 | 筛选功能响应迅速，结果准确 | 0 个工作日 |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06
1.4.1.3.1 | 后端开发 |  |  | 2 个工作日 |  | 后端开发 | 2025-12-06 | 2025-12-08
1.4.1.3.2 | 前端开发 |  |  | 1 个工作日 |  | 前端开发 | 2025-12-06 | 2025-12-06
1.4.1.3.3 | 测试 |  |  | 1 个工作日 | 86,87 | 测试工程师 | 2025-12-09 | 2025-12-09
1.4.1.4 | 系统管理员US3: 对比新旧模型性能 | 开发模型性能对比分析功能 | 对比数据全面，决策支持有效 | 0 个工作日 |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10
1.4.1.4.1 | 后端开发 |  |  | 2 个工作日 |  | 后端开发 | 2025-12-10 | 2025-12-11
1.4.1.4.2 | 前端开发 |  |  | 1 个工作日 |  | 前端开发 | 2025-12-10 | 2025-12-10
1.4.1.4.3 | 测试 |  |  | 1 个工作日 | 90,91 | 测试工程师 | 2025-12-12 | 2025-12-12
1.4.1.5 | 系统管理员US4: 设置自动重训练策略 | 开发基于数据量的自动重训练策略配置 | 自动触发机制准确可靠 | 0 个工作日 |  |  | 2025-12-13 | 2025-12-13
1.4.1.5.1 | 后端开发 |  |  | 2 个工作日 |  | 后端开发 | 2025-12-13 | 2025-12-15
1.4.1.5.2 | 前端开发 |  |  | 1 个工作日 |  | 前端开发 | 2025-12-13 | 2025-12-13
1.4.1.5.3 | 测试 |  |  | 1 个工作日 | 94,95 | 测试工程师 | 2025-12-16 | 2025-12-16
1.4.2 | 性能优化 |  |  | 0 个工作日 |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17
1.4.2.1 | 系统性能调优 | ：对系统整体性能进行优化，包括响应时间和资源使用 | 关键操作响应时间改善20%以上，系统稳定性提升 | 2 个工作日 |  | 后端开发 | 2025-12-17 | 2025-12-18
1.4.2.2 | 用户体验优化 | 基于用户反馈优化界面交互和操作流程 | 用户操作步骤简化，界面更加直观易用 | 1 个工作日 | 98 | 前端开发 | 2025-12-19 | 2025-12-19
1.4.3 | 用户验收测试 |  |  | 0 个工作日 |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20
1.4.3.1 | 用户验收测试执行 | 组织最终用户进行系统验收测试 | 用户确认系统满足业务需求，签署验收报告 | 2 个工作日 |  | 测试工程师 | 2025-12-20 | 2025-12-22
1.4.3.2 | 问题修复与改进 | 修复验收测试中发现的问题，进行最终优化 | 关键问题全部解决，系统达到交付标准 | 2 个工作日 | 101 | 开发团队 | 2025-12-23 | 2025-12-24
1.4.4 | 第三次迭代完成里程碑 | 项目所有功能完成，达到正式发布标准 | 系统通过最终验收，准备正式上线 | 0 个工作日 |  | 团队
1.5 | 项目收尾 |  |  | 5 个工作日 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-31
1.5.1 | 项目文档整理 | 整理和归档所有项目文档，包括需求、设计、测试文档 | 文档完整、版本清晰、归档规范 | 2 个工作日 |  | 团队 | 2025-12-25 | 2025-12-26
1.5.2 | 用户手册编写 | 编写详细的系统用户操作手册和维护手册 | 手册内容准确完整，语言通俗易懂 | 2 个工作日 | 105 | 产品负责人 | 2025-12-29 | 2025-12-30
1.5.3 | 项目总结报告 | 编写项目总结报告，包含成果、经验教训和改进建议 | 报告内容全面，对后续项目有参考价值 | 1 个工作日 | 106 | 项目经理 | 2025-12-31 | 2025-12-31
1.5.4 | 最终交付 | 完成系统最终交付，包括代码、文档和相关资产 | 所有交付物齐全，交接流程完成 | 0 个工作日 | 107 | 团队 | 2026-01-01 | 2026-01-01